## [MINI PROJECT]XÂY DỰNG PRODUCT BACKLOG VÀ KẾ HOẠCH SPRINT CHO DỰ ÁN MOTOGO

## 1. Phân rã Epic – Feature

| Epic | Feature | Mã FR |
| --- | --- | --- |
| E1: Tìm và đặt xe phù hợp | F1: Tìm xe theo địa điểm | FR-01 |
|  | F2: Lọc xe theo thời gian | FR-02 |
|  | F3: Đặt giữ chỗ | FR-03 |
| E2: Quản lý đơn thuê chính xác | F4: Xem và xử lý đơn | FR-04, FR-05 |
|  | F5: Quản lý lịch xe | FR-06, FR-07 |
| E3: Giao nhận xe minh bạch | F6: Lập biên bản giao nhận | FR-08 |
|  | F7: Chụp và lưu ảnh xe | FR-09 |

Giá trị nghiệp vụ: Giúp khách tìm, đặt xe thuận tiện; cửa hàng quản lý đơn, tránh trùng lịch; hai bên có bằng chứng khi giao nhận.

Trello: Tạo 4 list Epic, Feature, Product Backlog, Sprint 1 Backlog; chụp ảnh bảng và chèn vào đây.

## 2. Danh sách User Story

| Mã | User Story | FR/BR | Ưu tiên | SP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Là khách thuê, tôi muốn tìm xe theo địa điểm để chọn xe phù hợp. | FR-01 | Must | 3 |
| US-02 | Là khách thuê, tôi muốn lọc xe theo thời gian để biết xe còn trống. | FR-02, BR-01 | Must | 5 |
| US-03 | Là khách thuê, tôi muốn giữ chỗ xe để tránh bị người khác đặt mất. | FR-03, BR-02 | Must | 5 |
| US-04 | Là chủ cửa hàng, tôi muốn xem đơn mới để xử lý yêu cầu thuê. | FR-04 | Should | 3 |
| US-05 | Là chủ cửa hàng, tôi muốn xác nhận hoặc từ chối đơn để quản lý việc thuê xe. | FR-05 | Should | 5 |
| US-06 | Là nhân viên, tôi muốn cập nhật lịch xe để phản ánh tình trạng thực tế. | FR-06 | Should | 3 |
| US-07 | Là chủ cửa hàng, tôi muốn kiểm tra trùng lịch để tránh xác nhận hai đơn cùng lúc. | FR-07, BR-01 | Must | 8 |
| US-08 | Là nhân viên, tôi muốn chụp ảnh xe khi giao nhận để làm bằng chứng. | FR-09 | Could | 5 |
| US-09 | Là khách thuê, tôi muốn xác nhận biên bản để thống nhất tình trạng xe. | FR-08 | Won't | 3 |

Đánh giá INVEST

| Tiêu chí | US-03 | US-05 | US-08 |
| --- | --- | --- | --- |
| I – Độc lập | Đạt | Đạt | Đạt |
| N – Thương lượng | Đạt | Đạt | Đạt |
| V – Có giá trị | Đạt | Đạt | Đạt |
| E – Ước lượng được | Đạt | Đạt | Đạt |
| S – Nhỏ gọn | Đạt | Đạt | Đạt |
| T – Kiểm thử được | Đạt | Đạt | Đạt |

Viết lại US-08

- Trước: Là nhân viên, tôi muốn quản lý giao nhận xe để thuận tiện hơn

- Sau: Là nhân viên, tôi muốn chụp và lưu ảnh tình trạng xe khi giao nhận để hai bên có bằng chứng

- Lý do: Nêu rõ hành động và giá trị, dễ kiểm thử hơn

## 3. Acceptance Criteria

US-02 – Lọc xe theo thời gian:

- Truy vết: FR-02, BR-01

- Ưu tiên: Must

- Story Point: 5

AC-01: Given khách chọn thời gian hợp lệ, When khách tìm xe, Then hệ thống hiển thị xe còn trống.

AC-02: Given không có xe phù hợp, When khách tìm kiếm, Then hệ thống thông báo không tìm thấy xe.

AC-03: Given xe có đơn đã xác nhận trùng thời gian, When khách tìm kiếm, Then hệ thống không hiển thị xe đó là xe còn trống (BR-01).

US-03 – Đặt giữ chỗ

- Truy vết: FR-03, BR-02

- Ưu tiên: Must

- Story Point: 5

AC-04: Given xe còn trống, When khách đặt xe thành công, Then hệ thống tạo đơn chờ thanh toán cọc.

AC-05: Given xe đã được giữ chỗ, When khách khác đặt cùng thời gian, Then hệ thống từ chối yêu cầu.

AC-06: Given đơn chưa thanh toán cọc, When quá 30 phút, Then hệ thống tự hủy đơn và giải phóng xe (BR-02).

US-07 – Kiểm tra trùng lịch

- Truy vết: FR-07, BR-01

- Ưu tiên: Must

- Story Point: 8

AC-07: Given xe chưa bị trùng lịch, When cửa hàng xác nhận đơn, Then hệ thống lưu lịch thuê.

AC-08: Given xe đã có đơn trùng lịch, When cửa hàng xác nhận đơn mới, Then hệ thống từ chối xác nhận.

AC-09: Given hai yêu cầu xác nhận trùng thời gian, When hệ thống xử lý, Then chỉ một yêu cầu được xác nhận thành công.

## 4. Definition of Done

| STT | Điều kiện |
| --- | --- |
| 1 | Chức năng đã được tích hợp vào nhánh phát triển chung. |
| 2 | Các kiểm thử liên quan chạy thành công. |
| 3 | Tất cả Acceptance Criteria đều đạt. |
| 4 | Code đã được thành viên khác xem xét. |
| 5 | Không còn lỗi nghiêm trọng chưa xử lý. |

Phân biệt: Acceptance Criteria là điều kiện riêng của từng story; DoD là tiêu chuẩn chung cho mọi story. Ví dụ, US-03 phải tự hủy đơn sau 30 phút là Acceptance Criteria; kiểm thử thành công là DoD.

## 5. Prioritized Product Backlog

| Thứ tự | Story | Ưu tiên | Lý do |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | US-02 | Must | Giúp khách tìm xe còn trống |
| 2 | US-03 | Must | Giúp khách đặt giữ chỗ |
| 3 | US-07 | Must | Giúp cửa hàng tránh trùng lịch |
| 4 | US-01 | Must | Giúp khách tìm xe phù hợp |
| 5 | US-04 | Should | Hỗ trợ cửa hàng xử lý đơn |
| 6 | US-05 | Should | Hoàn thiện quy trình xác nhận đơn |
| 7 | US-06 | Should | Cập nhật lịch xe thực tế |
| 8 | US-08 | Could | Bổ sung bằng chứng giao nhận. |
| 9 | US-09 | Won't | Tạm hoãn xác nhận biên bản điện tử để tập trung luồng thuê xe chính |

Tỷ lệ Must: 4/9 = 44,4%, không vượt quá 50%.

## 6. Ước lượng Story Point

Story chuẩn: US-01 = 3 điểm.

| Story | SP | Căn cứ |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 3 | Story chuẩn, tìm xe theo địa điểm. |
| US-02 | 5 | Cần kiểm tra thời gian và lịch xe |
| US-03 | 5 | Cần tạo đơn và giữ chỗ |
| US-04 | 3 | Chủ yếu hiển thị đơn mới |
| US-05 | 5 | Có xử lý xác nhận và từ chối |
| US-06 | 3 | Cập nhật lịch xe |
| US-07 | 8 | Cần xử lý trùng lịch và yêu cầu đồng thời |
| US-08 | 5 | Chụp và lưu ảnh giao nhận |
| US-09 | 3 | Xác nhận biên bản. |

Không có story nào vượt 13 điểm nên không cần tách nhỏ.

## 7. Kế hoạch Sprint 1

Sprint Goal: Giúp khách tìm và giữ được xe phù hợp, hạn chế tình trạng xe bị đặt trùng lịch.

Velocity giả định: 13 SP.

| Story | Nội dung | SP |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Tìm xe theo địa điểm | 3 |
| US-02 | Lọc xe theo thời gian | 5 |
| US-03 | Đặt giữ chỗ | 5 |
| Tổng |  | 13 |

Phân rã task US-03

| Task | Thời gian |
| --- | --- |
| Phân tích luồng giữ chỗ | 2 giờ |
| Thiết kế dữ liệu đơn | 3 giờ |
| Lập trình tạo đơn | 5 giờ |
| Kiểm tra xe còn trống | 4 giờ |
| Kiểm thử | 3 giờ |
| Tổng | 17 giờ |

Capacity cá nhân

| Thành viên | Giờ/ngày | Ngày Sprint | Dự phòng | Capacity |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TV1 | 4 | 10 | 4 giờ | 36 giờ |
| TV2 | 4 | 10 | 4 giờ | 36 giờ |
| TV3 | 4 | 10 | 4 giờ | 36 giờ |
| Tổng |  |  | 12 giờ | 108 giờ |

Công thức: Capacity = Giờ/ngày × Số ngày − Giờ dự phòng.

## PHỤ LỤC A. NHẬT KÝ VAI TRÒ

| Quyết định | Vai trò | Căn cứ |
| --- | --- | --- |
| Ưu tiên tìm và đặt xe | Product Owner | Luồng nghiệp vụ chính |
| Giới hạn Sprint ở 13 SP | Scrum Master | Velocity giả định |
| Kiểm tra trùng lịch trước khi xác nhận | Development Team | BR-01 |

## PHỤ LỤC B. CÂU HỎI VÀ GIẢ ĐỊNH

| Câu hỏi | Giả định | Ảnh hưởng nếu sai |
| --- | --- | --- |
| Đơn giữ chỗ tồn tại bao lâu? | 30 phút | Có thể hủy quá sớm hoặc giữ xe quá lâu. |
| Hai đơn có được trùng lịch xe không? | Không | Có thể gây trùng xe và ảnh hưởng khách thuê. |